## Portafolio de proyectos
Gerencia Desarrollo |  | Project Manager | [10 empty] | Total
|  | Prioridad |  |  | Desarrollo |  | Infraestructura |  | Soporte |  | TI latina
No. | Portafolio de Proyectos |  | # | % | Fase | % | # | % | # | % | # | % | # | %
1 | Tiempo extra sencillo | 1 |  | 0% | 5.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
2 | Agregar dir. a prenomina y repo | 1 |  | 0% | 5.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
3 | Cambio en movimiento del IMSS | 1 |  | 0% | 5.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
4 | Generacion de codigos QR(Si funciona en Prod) | 2 |  | 0% | 1 | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | Cambios en incapacidades RH | 2 |  | 0% | 5.1 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
6 | Reporte de Servicios historico | 1 |  | 0% | 5.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
7 | RFC generico | 1 |  | 0% | 5.6 | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
8 | Agregar direccion fiscal a ficha tecnica, prenomina y reportes | 2 |  | 0% |  | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
9 | Generacion de credenciales para RH | 1 |  | 0% |  | 90% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | Espera de VoBo pro parte de Juridico
10 | Regimen de situacion fiscal | 1 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
11 | Modulo de busqueda por nombre o numero de empleado para nominas (catalogosaux/cambio_sucursal) mostrando la info del reporte de Infonavit | 1 |  | 0% |  | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
12 | Validar reglas de fechas IMSS | 1 |  | 0% |  | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
13 | Cambios en registro de CLABE interbancaria | 1 |  | 0% |  | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
14 | Agregar facturista a portal de Avisos | 1 |  | 0% |  | 100% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
15 | Pruebas funcionamiento RH en VPS | 2 |  | 0% |  | 20% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20%
16 | Agregar nuevo Dir a portal de Avisos y Dir de Armados | 2 |  | 0% |  | 50% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50%
17 |  | 2 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
18 |  | 2 |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Total |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%

## Tiempo extra sencillo
|  | Nombre del Proyecto | Agregar Campos para tiempo extra sencillo | [119 empty] | No. de Proyecto:
|  | PM Responsable: | Ivan Anguiano | [119 empty] | CC cliente: | [42 empty] | Corporativo
|  | Cliente: | Vicente Arenas | [119 empty] | Fecha inicio: | [56 empty] | / / | [5 empty] | 2022-03-02
|  | Departamento del cliente | Nominas | [119 empty] | Fecha fin: | [56 empty] | / / | [5 empty] | 2022-03-09
No. |  | Actividad | Ponderación Total | Avance Ponderado | Avance por actividad | Dir finanzas | Dir Rh | Nominas | Ivan Anguinao | Gte Infra | 2022
[11 empty] | Enero | [27 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo | [34 empty] | Abril | [27 empty] | Mayo | [34 empty] | Junio | [27 empty] | Julio | [27 empty] | Agosto | [34 empty] | Septiembre | [27 empty] | Octubre | [27 empty] | Noviembre | [34 empty] | Diciembre
[11 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
[11 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27
|  |  | 100% | 100% | [6 empty] | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D
| 1 | Levantamiento | 20% | 20% | 100% | bar: 1 L; 1 I; 5 M to 5 V
1 | 1.1 | Llenado de fmt de Levantamiento de requerimientos | 10% | 10% | 100% | I,C,A | R | I,C,A | I,C | bar: 1 L; 1 I; 5 M to 5 I
2 | 1.2 | Analisis y Evaluacion de requerimiento por comite tecnico | 10% | 10% | 100% | I,C | I,C | I,C,A | R | bar: 1 L; 1 I; 5 J to 5 V
| 2 | Diseño | 20% | 20% | 100% | bar: 1 L; 1 I to 1 J; 12 M to 12 V
3 | 2.1 | Presentación diseño, tiempo y recursos | 10% | 10% | 100% | I | I | I | R | bar: 1 L; 1 I to 1 J; 12 M to 12 I
4 | 2.2 | Firma de autorización de stakeholdes | 10% | 10% | 100% | I | I | R | I | bar: 1 L; 1 J; 12 J to 12 V
| 3 | Desarrollo | 40% | 40% | 100% | bar: 1 L; 1 I to 1 V; 8 L; 6 M to 6 V; 20 M to 20 V
[6 empty] | I | I | I | R | bar: 1 L; 1 I to 1 V; 8 L; 6 M to 6 V; 20 M to 20 V
5 | 3.1 | Agregar columna Descanso Laborado x1 a la prenomina | 10% | 10% | 100% | bar: 1 L; 1 I
6 | 3.2 | Agregar columna Total descanso laborado x1 a la prenomina | 10% | 10% | 100% | bar: 1 L; 1 J
7 | 3.3 | Agregar columna Descanso Laborado x1 al exporte de excel | 10% | 10% | 100% | bar: 1 V
8 | 3.4 | Agregar columna Total descanso laborado x1 al exporte de Excel | 10% | 10% | 100% | bar: 8 L
| 4 | Pruebas Q&A | 10% | 10% | 100% | bar: 8 L to 8 M; 20 I; 20 V; 20 D
9 | 4.1 | Despliegue en servidor de Q&A | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 L to 8 M
10 | 4.2 | Pruebas unitarias e integrales por Q&A | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 L to 8 M
11 | 4.3 | Pruebas de funcionalidad con usuario final | 2.5% | 2.5% | 100% | I | R | R | I | bar: 8 L to 8 M
12 | 4.4 | Firma de VoBo de pruebas de usuario final | 2.5% | 2.5% | 100% | I | R | R | I | bar: 8 L to 8 M
| 5 | Producción | 10% | 10.02% | 100% | bar: 8 L; 8 I; 27 M to 27 I
13 | 5.1 | Entrega de manual de usuario | 1.67% | 1.67% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 L; 8 I
14 | 5.2 | Capacitación a usuarios finales | 1.67% | 1.67% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 L; 8 I
15 | 5.3 | Entrega de manual tecnico para despliegue en producción a Infra | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | R | I | bar: 8 L; 8 I
16 | 5.4 | Programación de ventana de mantenimiento para despliegue en producción | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | I | R | bar: 8 L; 8 I
17 | 5.5 | Despliegue en producción | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | I | R | bar: 8 L; 8 I
18 | 5.6 | Seguimiento de soporte | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  |  | R | bar: 8 L; 8 I
|  | Vicente Arenas | [8 empty] | 11 L: Ivan Anguiano; 1 L: Ing. Francisco Ramirez; 6 L: Vicente Arenas
|  | Usuario | [8 empty] | 11 L: Project Manager; 6 L: Autorizador

## Agregar dir. a prenomina y repo
|  | Nombre del Proyecto | Agregar campos de direccion a prenomina y reportes altas bajas | [119 empty] | No. de Proyecto:
|  | PM Responsable: | Francisco Ramirez | [119 empty] | CC cliente: | [42 empty] | Corporativo
|  | Cliente: | Vicente Arenas | [119 empty] | Fecha inicio: | [56 empty] | / / | [5 empty] | 2022-03-02
|  | Departamento del cliente | Nominas | [119 empty] | Fecha fin: | [56 empty] | / / | [5 empty] | 2022-03-18
No. |  | Actividad | Ponderación Total | Avance Ponderado | Avance por actividad | Dir finanzas | Dir Rh | Nominas | Francisco Ramirez | Gte Infra | 2022
[11 empty] | Enero | [27 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo | [34 empty] | Abril | [27 empty] | Mayo | [34 empty] | Junio | [27 empty] | Julio | [27 empty] | Agosto | [34 empty] | Septiembre | [27 empty] | Octubre | [27 empty] | Noviembre | [34 empty] | Diciembre
[11 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
[11 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27
|  |  | 100% | 100% | [6 empty] | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D
| 1 | Levantamiento | 20% | 20% | 100% | bar: 1 L; 1 I; 5 M to 5 V
1 | 1.1 | Llenado de fmt de Levantamiento de requerimientos | 10% | 10% | 100% | I,C,A | I,C,A | R | I,C | bar: 1 L; 1 I; 5 M to 5 I
2 | 1.2 | Analisis y Evaluacion de requerimiento por comite tecnico | 10% | 10% | 100% | I,C | I,C | I,C,A | R | bar: 1 L; 1 I; 5 J to 5 V
| 2 | Diseño | 20% | 20% | 100% | bar: 8 L; 8 I; 12 M to 12 V
3 | 2.1 | Presentación diseño, tiempo y recursos | 10% | 10% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 L; 8 I; 12 M to 12 I
4 | 2.2 | Firma de autorización de stakeholdes | 10% | 10% | 100% | I | I | R | I | bar: 8 L; 8 I; 12 J to 12 V
| 3 | Desarrollo | 40% | 40% | 100% | bar: 8 L; 8 I to 8 V; 15 L to 15 J; 6 M to 6 V; 20 M to 20 V
[6 empty] | I | I | I | R | bar: 8 L; 8 I to 8 V; 15 L to 15 V; 22 M to 22 V; 6 M to 6 V; 20 M to 20 V
5 | 3.1 | Modificar guardado de direccion en el llenado de la ficha tecnica | 5% | 5% | 100% | bar: 8 I
6 | 3.2 | Actualizar de forma masiva el historico de registros en ficha tecnica | 5% | 5% | 100% | bar: 8 J to 8 V; 15 L
7 | 3.3 | Agregar direccion al reporte de bajas altas | 5% | 5% | 100% | bar: 15 L
8 | 3.4 | Agregar direccion a la prenomina | 5% | 5% | 100% | bar: 15 L to 15 M
9 | 3.5 | Agregar direccion al exporte de excel de la prenomina | 5% | 5% | 100% | bar: 15 L to 15 M
10 | 3.6 | Agregar direccion a los finiquitos | 5% | 5% | 100% | bar: 15 I
11 | 3.7 | Agregar sueldo bruto e integreado a los finiquitos | 5% | 5% | 100% | bar: 15 J
12 | 3.8 | Agregar la CLABE al reporte de altas y bajas | 5% | 5% | 100% | bar: 15 V
| 4 | Pruebas Q&A | 10% | 10% | 100% | bar: 15 L; 15 V; 20 I; 20 V; 20 D
13 | 4.1 | Despliegue en servidor de Q&A | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | I | R | bar: 15 V
14 | 4.2 | Pruebas unitarias e integrales por Q&A | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | I | R | bar: 15 V
15 | 4.3 | Pruebas de funcionalidad con usuario final | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | R | I | bar: 15 V
16 | 4.4 | Firma de VoBo de pruebas de usuario final | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | R | I | bar: 15 V
| 5 | Producción | 10% | 10.02% | 100% | bar: 15 L; 15 V; 27 M to 27 I
17 | 5.1 | Entrega de manual de usuario | 1.67% | 1.67% | 100% | I | I | I | R | bar: 15 V
18 | 5.2 | Capacitación a usuarios finales | 1.67% | 1.67% | 100% | I | I | I | R | bar: 15 V
19 | 5.3 | Entrega de manual tecnico para despliegue en producción a Infra | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | R | I | bar: 15 V
20 | 5.4 | Programación de ventana de mantenimiento para despliegue en producción | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | I | R | bar: 15 V
21 | 5.5 | Despliegue en producción | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | I | R | bar: 15 V
22 | 5.6 | Seguimiento de soporte | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  |  | R | bar: 15 V
|  | Vicente Arenas | [8 empty] | 11 L: Francisco Ramirez; 1 L: Ing. Francisco Ramirez; 6 L: Vicente Arenas
|  | Usuario | [8 empty] | 11 L: Project Manager; 6 L: Autorizador

## Comportamientos de mov IMSS
|  | Nombre del Proyecto | Comportamientos de movimientos IMSS | [119 empty] | No. de Proyecto:
|  | PM Responsable: | Francisco Ramirez | [119 empty] | CC cliente: | [42 empty] | Corporativo
|  | Cliente: | Vicente Arenas y Virginia | [119 empty] | Fecha inicio: | [56 empty] | / / | [5 empty] | 31-Mzo-2022
|  | Departamento del cliente | Nominas / IMSS | [119 empty] | Fecha fin: | [56 empty] | / /
No. |  | Actividad | Ponderación Total | Avance Ponderado | Avance por actividad | Dir finanzas | Dir Rh | Nominas e IMSS | Francisco Ramirez | Gte Infra | 2022
[11 empty] | Enero | [27 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo | [34 empty] | Abril | [27 empty] | Mayo | [34 empty] | Junio | [27 empty] | Julio | [27 empty] | Agosto | [34 empty] | Septiembre | [27 empty] | Octubre | [27 empty] | Noviembre | [34 empty] | Diciembre
[11 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
[11 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27
|  |  | 100% | 100% | [6 empty] | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D
| 1 | Levantamiento | 20% | 20% | 100% | bar: 29 L; 29 J to 29 V; 19 L to 19 V; 26 L to 26 M; 5 M to 5 V
1 | 1.1 | Llenado de fmt de Levantamiento de requerimientos | 10% | 10% | 100% | I,C,A | R | I,C,A | I,C | bar: 29 L; 29 J to 29 V; 19 L to 19 V; 26 L to 26 M; 5 M to 5 I
2 | 1.2 | Analisis y Evaluacion de requerimiento por comite tecnico | 10% | 10% | 100% | I,C | I,C | I,C,A | R | bar: 26 L to 26 M; 5 J to 5 V
| 2 | Diseño | 20% | 20% | 100% | bar: 3 L; 3 I; 12 M to 12 V
3 | 2.1 | Presentación diseño, tiempo y recursos | 10% | 10% | 100% | I | I | I | R | bar: 3 I; 12 M to 12 I
4 | 2.2 | Firma de autorización de stakeholdes | 10% | 10% | 100% | I | I | R | I | bar: 3 I; 12 J to 12 V
| 3 | Desarrollo | 40% | 40% | 100% | [5 empty] | 3 L: Rerporte corte servicios, cambios credencial Mspv y validacion de QR en prod
[6 empty] | I | I | I | R |  | 10 M: Diferencias en reporte de Facturistas Avisos; 10 I: Diferencias en reporte de Facturistas Avisos; 17 J: Pruebas nuevo servidor VPS para RH
5 | 3.1 | Realizar Baja si la Alta tiene estatus Aprobado, lote asignado y marcado como Activo | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 3 I
6 | 3.2 | Realizar Alta si la Baja tiene estatus Aprobado, lote asignado y marcado como Activo | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 3 J
7 | 3.3 | En Alta-Baja an automatico haga el cambio de empresa | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 3 V
8 | 3.4 | En un reingreso solo cambie el estatus de Prospecto a Contratado si realiza el movimiento de Alta QUE NO PERMITA HACER AJUSTES DE SUELDO SI EL REGISTRO ESTA COMO BAJA) | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 10 L
9 | 3.5 | Cuando se realice Baja-Alta la fecha de baja permanezca | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 10 M
10 | 3.6 | No permitir movimientos de Alta o Baja si el movimiento anterior no es el contrario y cumple las condiciones del punto 3.1 | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 10 I
11 | 3.7 | Agregar la fecha de antiguedad a la ficha tecnica | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 10 J to 10 V
12 | 3.8 | Agregar la fecha de antiguedad al proceso de Vacaciones | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 10 D
13 | 3.9 | Agregar la fecha de antiguedad al proceso de Finiquitos | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 17 L
14 | 3.1 | Agregar la fecha de antiguedad al proceso de aguinaldo | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 17 M
15 | 3.11 | Agregar la fecha de antiguedad al calculo del SDI | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 17 I
16 | 3.12 | No permitir capturar Altas o Bajas con retraso de 7 dias naturales apartir de la fecha actual | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 17 J
17 | 3.13 | En Altas-Bajas no podra ser menor la fecha de Alta a la de Baja | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 17 V
18 | 3.14 | No envie un movimiento de Alta hasta que no tenga el RFC, NSS, Salario y CURP | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 24 L
19 | 3.15 | Agregar validacion de CURP repetida a modulo de Soporte para editar el dato | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 24 M
20 | 3.16 | Que los Coord. Pueda editar movimientos rechazados | 2.5% | 2.5% | 100% | bar: 24 I
| 4 | Pruebas Q&A | 10% | 10% | 100% | bar: 8 M; 24 J to 24 V; 20 I; 20 V; 20 D
16 | 4.1 | Despliegue en servidor de Q&A | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 M; 24 J
17 | 4.2 | Pruebas unitarias e integrales por Q&A | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 M; 24 J
18 | 4.3 | Pruebas de funcionalidad con usuario final | 2.5% | 2.5% | 100% | I | R | R | I | bar: 8 M; 24 V
19 | 4.4 | Firma de VoBo de pruebas de usuario final | 2.5% | 2.5% | 100% | I | R | R | I | bar: 8 M; 24 V
| 5 | Producción | 10% | 10.02% | 100% | bar: 8 I; 31 L to 31 V; 27 M to 27 I
20 | 5.1 | Entrega de manual de usuario | 1.67% | 1.67% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 I; 31 L
21 | 5.2 | Capacitación a usuarios finales | 1.67% | 1.67% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 I; 31 L
22 | 5.3 | Entrega de manual tecnico para despliegue en producción a Infra | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | R | I | bar: 8 I; 31 L
23 | 5.4 | Programación de ventana de mantenimiento para despliegue en producción | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | I | R | bar: 8 I; 31 M
24 | 5.5 | Despliegue en producción | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | I | R | bar: 8 I; 31 M
25 | 5.6 | Seguimiento de soporte | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  |  | R | bar: 8 I; 31 I to 31 V
|  | Vicente Arenas | [8 empty] | 11 L: Francisco Ramirez; 1 L: Ing. Francisco Ramirez; 6 L: Vicente Arenas
|  | Usuario | [8 empty] | 11 L: Project Manager; 6 L: Autorizador

## Agregar dom fiscal ficha tecnic
|  | Nombre del Proyecto | Agregar direccion fiscal a ficha tecnica | [119 empty] | No. de Proyecto:
|  | PM Responsable: | Francisco Ramirez | [119 empty] | CC cliente: | [42 empty] | Corporativo
|  | Cliente: | Graciela Sanchez yVicente Arenas | [119 empty] | Fecha inicio: | [56 empty] | / / | [5 empty] | 2022-05-27
|  | Departamento del cliente | Nominas / RH | [119 empty] | Fecha fin: | [56 empty] | / /
No. |  | Actividad | Ponderación Total | Avance Ponderado | Avance por actividad | Dir finanzas | Rh | Nominas | Francisco Ramirez | Gte Infra | 2022
[11 empty] | Enero | [27 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo | [34 empty] | Abril | [27 empty] | Mayo | [34 empty] | Junio | [27 empty] | Julio | [27 empty] | Agosto | [34 empty] | Septiembre | [27 empty] | Octubre | [27 empty] | Noviembre | [34 empty] | Diciembre
[11 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
[11 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27
|  |  | 100% | 89.93% | [6 empty] | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D
| 1 | Levantamiento | 20% | 20% | 100% | bar: 29 J to 29 V; 19 L to 19 M; 5 M to 5 V
1 | 1.1 | Llenado de fmt de Levantamiento de requerimientos | 10% | 10% | 100% | I,C,A | R | I,C,A | I,C | bar: 29 J to 29 V; 19 L to 19 M; 5 M to 5 I
2 | 1.2 | Analisis y Evaluacion de requerimiento por comite tecnico | 10% | 10% | 100% | I,C | I,C | I,C,A | R | bar: 19 M; 5 J to 5 V
| 2 | Diseño | 20% | 20% | 100% | bar: 19 L; 19 I; 24 L; 24 V; 12 M to 12 V
3 | 2.1 | Presentación diseño, tiempo y recursos | 10% | 10% | 100% | I | I | I | R | bar: 19 I; 12 M to 12 I
4 | 2.2 | Firma de autorización de stakeholdes | 10% | 10% | 100% | I | I | R | I | bar: 24 V; 12 J to 12 V
| 3 | Desarrollo | 40% | 34.5% | 100% | bar: 24 V; 31 L to 31 V; 7 L; 6 M to 6 V; 20 M to 20 V
[6 empty] | I | I | I | R | bar: 24 V; 31 L to 31 V; 7 L; 6 M to 6 V; 20 M to 20 V
5 | 3.1 | Agregar la direccion fiscal a la ficha tecnica | 8% | 8% | 100% | bar: 24 V; 31 L
6 | 3.2 | Agregar la direccion fiscal al reporte de Altas Bajas | 8% | 8% | 100% | bar: 31 M
7 | 3.3 | Agregar la direccion fiscal al reporte de finiquitos | 8% | 8% | 100% | bar: 31 I
8 | 3.4 | Agregar la direccion fisica y fiscal a la prenomina | 8% | 8% | 100% | bar: 31 J to 31 V
9 | 3.5 | Agregar direccion fiscal a aguinaldo | 8% | 2.5% | 100% | bar: 31 V
| 4 | Pruebas Q&A | 10% | 8.75% | 87.5% | bar: 8 M; 7 L to 7 M; 20 I; 20 V; 20 D
10 | 4.1 | Despliegue en servidor de Q&A | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 M; 7 L
11 | 4.2 | Pruebas unitarias e integrales por Q&A | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 M; 7 L
12 | 4.3 | Pruebas de funcionalidad con usuario final | 2.5% | 2.5% | 100% | I | R | R | I | bar: 8 M; 7 M
13 | 4.4 | Firma de VoBo de pruebas de usuario final | 2.5% | 1.25% | 50% | I | R | R | I | bar: 8 M; 7 M
| 5 | Producción | 10% | 6.68% | 66.67% | bar: 8 I; 7 I to 7 V; 27 M to 27 I
14 | 5.1 | Entrega de manual de usuario | 1.67% | 1.67% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 I; 7 I
15 | 5.2 | Capacitación a usuarios finales | 1.67% | 1.67% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 I; 7 I
16 | 5.3 | Entrega de manual tecnico para despliegue en producción a Infra | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | R | I | bar: 8 I; 7 I
17 | 5.4 | Programación de ventana de mantenimiento para despliegue en producción | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | I | R | bar: 8 I; 7 I
18 | 5.5 | Despliegue en producción | 1.67% | 0% | 0% |  |  |  | I | R | bar: 8 I; 7 I
19 | 5.6 | Seguimiento de soporte | 1.67% | 0% | 0% |  |  |  |  | R | bar: 8 I; 7 I to 7 V
|  | Graciela Sanchez y Vicente Arenas | [8 empty] | 11 L: Francisco Ramirez; 1 L: Ing. Francisco Ramirez; 6 L: Graciela Sanchez y Vicente Arenas
|  | Usuario | [8 empty] | 11 L: Project Manager; 6 L: Autorizador

## Cambios en incapacidades RH
|  | Nombre del Proyecto | Cambios en incapacidades RH | [119 empty] | No. de Proyecto:
|  | PM Responsable: | Francisco Ramirez | [119 empty] | CC cliente: | [42 empty] | Corporativo
|  | Cliente: | Vicente Arenas | [119 empty] | Fecha inicio: | [56 empty] | / / | [5 empty] | 2022-04-21
|  | Departamento del cliente | Nominas | [119 empty] | Fecha fin: | [56 empty] | / /
No. |  | Actividad | Ponderación Total | Avance Ponderado | Avance por actividad | Dir finanzas | Coord. IMSS | Nominas | Francisco Ramirez | Gte Infra | 2022
[11 empty] | Enero | [27 empty] | Febrero | [27 empty] | Marzo | [34 empty] | Abril | [27 empty] | Mayo | [34 empty] | Junio | [27 empty] | Julio | [27 empty] | Agosto | [34 empty] | Septiembre | [27 empty] | Octubre | [27 empty] | Noviembre | [34 empty] | Diciembre
[11 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52
[11 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 27
|  |  | 100% | 100.1% | [6 empty] | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D | L | M | I | J | V | S | D
| 1 | Levantamiento | 20% | 20% | 100% | bar: 29 J to 29 V; 19 J; 14 V
1 | 1.1 | Llenado de fmt de Levantamiento de requerimientos | 10% | 10% | 100% | I,C,A | R | I,C,A | I,C | bar: 29 J to 29 V; 19 J
2 | 1.2 | Analisis y Evaluacion de requerimiento por comite tecnico | 10% | 10% | 100% | I,C | I,C | I,C,A | R | bar: 14 V
| 2 | Diseño | 20% | 20% | 100% | bar: 14 V; 21 L to 21 M
3 | 2.1 | Presentación diseño, tiempo y recursos | 10% | 10% | 100% | I | I | I | R | bar: 14 V; 21 L
4 | 2.2 | Firma de autorización de stakeholdes | 10% | 10% | 100% | I | I | R | I | bar: 21 L to 21 M
| 3 | Desarrollo | 40% | 40.04% | 100% | bar: 21 M to 21 V; 28 L to 28 V; 5 L to 5 V; 12 L to 12 I; 6 M to 6 V; 20 M to 20 V
[6 empty] | I | I | I | R | bar: 21 M to 21 V; 28 L to 28 V; 5 L to 5 V; 12 L to 12 V; 6 M to 6 V; 20 M to 20 V
5 | 3.1 | Habilitar el formulario cuando un registro sea marcando con incapacidad | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 21 M
6 | 3.2 | Formulario para captura de folio, fecha inicio, dias autorizados, fecha fin, tipo, ramo del seguro | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 21 I to 21 J
7 | 3.3 | Reporte de incapacidades con fecha inicio y fin y filtros por empleado y sucursal | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 21 V; 28 L
8 | 3.4 | Que no permitan llenar incapacidades en prenomina si no esta activa una incapacidad | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 28 M to 28 I
9 | 3.5 | Mostrar historial de incapacidades en la ficha tecnica en la pestaña de Laboral | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 28 J
10 | 3.6 | Modulo para agregar incapacidades a la prenomina de forma manual | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 28 J
11 | 3.7 | Modulo para editar el Ramo del seguro | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 28 V
12 | 3.8 | Modulo para borrar las incapacidades o modificar estatus | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 28 V
13 | 3.9 | Llenado de fmt AVERIGUACION DEL PROBABLE RIESGO DE TRABAJO y que puedan adjuntar ST-7 escaneado | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 5 L to 5 I
14 | 3.1 | Transformar fmt AVERIGUACION DEL PROBABLE RIESGO DE TRABAJO al ST-7 | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 5 J to 5 V
15 | 3.11 | Manejar estatus para las incapacidades que son Riesgo de trabajo | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 12 L
16 | 3.12 | Apartado para revision de incapacidades de tipo Riesgo de trabajo por parte del IMSS | 3.08% | 3.08% | 100% | bar: 12 M to 12 I
17 | 3.13 |  | 3.08% | 3.08% | 100%
| 4 | Pruebas Q&A | 10% | 10% | 100% | bar: 8 M; 12 J to 12 V; 19 L to 19 V; 20 I; 20 V; 20 D
18 | 4.1 | Despliegue en servidor de Q&A | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 M; 12 J; 19 L
19 | 4.2 | Pruebas unitarias e integrales por Q&A | 2.5% | 2.5% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 M; 12 V; 19 M to 19 V
20 | 4.3 | Pruebas de funcionalidad con usuario final | 2.5% | 2.5% | 100% | I | R | R | I | bar: 8 M; 19 V
21 | 4.4 | Firma de VoBo de pruebas de usuario final | 2.5% | 2.5% | 100% | I | R | R | I | bar: 8 M; 19 V
| 5 | Producción | 10% | 10.02% | 100% | bar: 8 I; 26 L to 26 V; 27 M to 27 I
Cambios en registro de CLABE
22 | 5.1 | Entrega de manual de usuario | 1.67% | 1.67% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 I; 26 L
23 | 5.2 | Capacitación a usuarios finales | 1.67% | 1.67% | 100% | I | I | I | R | bar: 8 I; 26 L
24 | 5.3 | Entrega de manual tecnico para despliegue en producción a Infra | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | R | I | bar: 8 I; 26 L
25 | 5.4 | Programación de ventana de mantenimiento para despliegue en producción | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | I | R | bar: 8 I; 26 M
26 | 5.5 | Despliegue en producción | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  | I | R | bar: 8 I; 26 M
27 | 5.6 | Seguimiento de soporte | 1.67% | 1.67% | 100% |  |  |  |  | R | bar: 8 I; 26 M to 26 V
|  | Graciela Sanchez y Vicente Arenas | [8 empty] | 11 L: Francisco Ramirez; 1 L: Ing. Francisco Ramirez; 6 L: Graciela Sanchez y Vicente Arenas
|  | Usuario | [8 empty] | 11 L: Project Manager; 6 L: Autorizador